## Feuil1
Nom:
ETU:
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception base | creation des tables | conception | 30 | 30 | 0 | 100%
Recherche | recherche par nom | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Recherche | recherche multicritère | Metier | 30 | 35 | 0 | 100%
Recherche | lister les catégorie | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Recherche | traitement du formulaire | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion de stock | recuperer le stock par produit | Metier | 60 | 60 | 0 | 100%
Gestion de panier | serialiser la classe panier | Metier | 45 | 90 | 0 | 100%
Gestion de panier | ajouter un produit au panier | Metier | 30 | 60 | 0 | 100%
Gestion de panier | supprimer et modifier un panier | Metier | 60 | 60 | 0 | 100%
Gestion de panier | recuperer le panier dans le cookie | Metier | 60 | 90 | 0 | 100%
Porte feuille virtuelle | Ajout porte feuille | Metier | 20 | 20 | 10 | 66.67%
Porte feuille virtuelle | validation porte feuille | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Porte feuille virtuelle | Payement panier | Metier | 60 | 30 | 30 | 50%
Conception base | modification des tables | Base | 50 | 90 | 0 | 100%
Conception base | creation des vues | Base | 60 | 90 | 0 | 100%
Recette | ajout de recette |  | 90 | 0 | 90 | 0%
Recette | statistique des ventes |  | 90 | 0 | 90 | 0%
|  |  | 735 | 705 | 220 | 76.22%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé